## Sheet1
挂牌督办问题整改进度
序号 | 地市 | 县区 | 乡镇 | 点位编号 | 地址 | 经度 |  |  | 纬度 |  |  | 督查问题 | 处理建议 | 整治措施 | 整治时限 | 整治进度 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | 备注
[6 empty] | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒
1 | 阿坝州 | 马尔康市 | 松岗镇 | FBID0000000L-abz-meks-yoo1 | 松岗镇松岗大坝梭磨河右侧半山坡上 | 102 | 7 | 15 | 31 | 55 | 49 | 1、垃圾填埋场采用直接喷淋方式处理渗滤液未对渗滤液进行深度处理2、该垃圾填埋场已超过设计使用年限 | 加快工程项目的实施 | 1、渗滤液进行深度处理以政府购买服务的方式，由有资质的环保公司提供设备、技术、人员，渗滤液处理达标排放。2、新建日处理50吨生活垃圾无害化处理项目，解决新产生垃圾的及时无害化处理问题。 | 1、渗滤液进行深度处理2018年8月完成。2、新建日处理50吨生活垃圾无害化处理项目2018年12月完成。 | 一是马尔康市生活垃圾无害化处理（日处理50吨）建设项目。该项目前期工作已全部完成，现中标方已完成设备制造及80%生活垃圾处理车间的建设。 二是马尔康市生活垃圾无害化处理（日处理150吨）建设项目。目前可行性研究报告初稿已编制完成，经我局组织相关部门对该初稿进行会审，相关部门提出意见及建议，现该报告编制单位正在对可行性研究报告进行完善。 三是马尔康市生活垃圾填埋场渗滤液深化应急处理运营项目方案。现服务单位技术人员已完成设备安装，正进行设备调试。 | 马尔康市城市管理局 | 杜玉松 | 13990435689 | 省挂牌